## dataset
ประเภทความเสี่ยงที่ส่งรายงาน | ศปท.กระทรวง | ด้านประเภทความเสี่ยง | ประเภทงบประมาณ |  |  | ประเภทหน่วยงาน | ระดับความเสี่ยง | อนุมัติ | เผยแพร่ | คะแนน | ระดับ | ประเภทงบประมาณ | โครงการ IP | โครงการ CoST | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
กระบวนงาน | ไม่สังกัดกระทรวง | ด้านที่ 1 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ | เงินงบประมาณ | เข้าร่วมโครงการ IP | โอกาส (Likelihood) | หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า | ต่ำ | ผ่านการอนุมัติแล้ว | ดำเนินการแล้ว | 1 | ต่ำ | เงินงบประมาณ | เข้าร่วมโครงการ IP | เข้าร่วมโครงการ CoST | ประกาศเชิญชวน -วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง | ศปท. กระทรวงกลาโหม | ด้านที่ 2 การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ | เงินนอกงบประมาณ | มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP | ผลกระทบ (Impact) | รัฐวิสาหกิจ | ปานกลาง | ยังไม่ผ่านการอนุมัติ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 2 | ปานกลาง | เงินนอกงบประมาณ | มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP | มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST | ประกาศเชิญชวน -วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
| ศปท. กระทรวงการคลัง | ด้านที่ 3 โครงการจัดชื้อจัดจ้าง |  | เข้าร่วมโครงการ CoST |  | องค์การมหาชน | สูง |  |  | 3 | สูง |  |  |  | ประกาศเชิญชวน -วิธีประสอบราคา
| ศปท. กระทรวงการต่างประเทศ |  |  | มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST |  | หน่วยงานอื่นๆของรัฐ | สูงมาก |  |  | 4 | สูงมาก |  |  |  | คัดเลือก
| ศปท. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา |  |  |  |  | จังหวัด | ไม่ระบุ |  |  | 5 |  |  |  |  | เฉพาะเจาะจง
| ศปท. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ |  |  |  |  | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กทม. สำนักงานเขต กทม และเมืองพัทยา)
ศปท. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ศปท. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ศปท. กระทรวงคมนาคม
ศปท. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ศปท. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศปท. กระทรวงพลังงาน
ศปท. กระทรวงพาณิชย์
ศปท. กระทรวงมหาดไทย
ศปท. กระทรวงยุติธรรม
ศปท. กระทรวงแรงงาน
ศปท. กระทรวงวัฒนธรรม
ศปท. กระทรวงศึกษาธิการ
ศปท. กระทรวงสาธารณสุข
ศปท. กระทรวงอุตสาหกรรม
ศปท. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ศปท. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ศปท. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ศปท. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
ศปท. สำนักงบประมาณ
ศปท. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ศปท. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ศปท. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายปฏิรูปที่ดินแห่งชาติ
ศปท. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ศปท. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ศปท. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ศปท. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ศปท. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ศปท. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
ศปท. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ศปท. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศปท. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
ศปท. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ศปท. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ศปท. สำนักนายกรัฐมนตรี
ศปท. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

## 1แบบเสนอความเสี่ยงและกำหนดเกณฑ์
แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
กระบวนงาน/โครงการ | ชื่อความเสี่ยง | ศปท. กระทรวง | ชื่อหน่วยงาน | ประเภทหน่วยงาน | ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP) วงเงิน 6.0 ลบ. |  | ศปท. กระทรวงสาธารณสุข | สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข | หน่วยงานในกำกับ | ด้านที่ 3 โครงการจัดซื้อจัดจ้าง
การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
โอกาส/ผลกระทบ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
โอกาส (Likelihood) | โอกาสเกิดการกระทำทุจริต 1 ครั้งต่อปี | โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี | โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี | โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 5 ครั้งต่อปี | โอกาสเกิดการกระทำทุจริต มากกว่า 5 ครั้งต่อปี
| เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย) | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น น้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ 3) | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ 5) | เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ 10) | เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ 10 ขึ้นไป)
ผลกระทบ (Impact) ด้านการเงิน | ความเสียหายระดับต่ำไม่เกิน 100,000 บาท | ความเสียหายตั้งแต่ 100,000 บาท ถึง 500,000 บาท | ความเสียหายตั้งแต่ 500,000 บาท ถึง 1,000,000 บาท | ความเสียหายตั้งแต่ 1,000,000 บาท ถึง 2,000,000 บาท | ความเสียหายตั้งแต่ 2,000,000 บาท ขึ้นไป
ผลกระทบ (Impact) ไม่ใช่ด้านการเงิน | แทบจะไม่มี | ปรากฎข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส | หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง | ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ | เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
Risk Score
โอกาสเกิด | ผลกระทบ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
5 | สูง | สูง | สูงมาก | สูงมาก | สูงมาก
4 | ปานกลาง | สูง | สูง | สูงมาก | สูงมาก
3 | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูง | สูงมาก
2 | ต่ำ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูงมาก
1 | ต่ำ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูง
ลงชื่อ นวรัตน์ วาจานนท์
( นายนวรัตน์ วาจานนท์)
ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ
เบอร์โทรศัพท์ 0819316486
(เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง)

## 2ระบุประเด็นความเสี่ยง
แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
ศปท. กระทรวงสาธารณสุข | สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ชื่อความเสี่ยง | ลำดับขั้นตอน | ขั้นตอนการดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | Risk Score (L x I) |  |  | ระดับความเสี่ยง
|  |  |  | Likelihood | Impact | Risk Score
โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP) วงเงิน 6.0 ลบ. | 1 | การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง | 1. ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (เจ้าของโครงการ/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กับการจัดซื้อจัดจ้าง) มีการนำข้อมูลไปเปิดเผย หรือหาผลประโยชน์ | 1 | 1 | 1 | ต่ำ
| 2 | การจัดทำขอบเขตงาน (TOR) และการกำหนดราคากลาง | 1. กำหนดรายละเอียดขอบเขตงานที่ไม่ชัดเจนหรือเกินความจำเป็นหรือไม่ครอบคลุม | 1 | 4 | 4 | สูง
|  |  | ๒. กำหนดคุณสมบัติของผู้รับจ้าง หรือล็อคสเป็กผู้รับจ้างเกินความจำเป็นหรือใกล้เคียงผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง | 1 | 3 | 3 | ปานกลาง
|  |  | ๓. ไม่มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดทำขอบเขตงาน | 1 | 1 | 1 | ต่ำ
|  |  | 4 การกำหนดราคากลางไม่ได้สืบราคาท้องตลาดที่แท้จริง หรือกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง | 1 | 3 | 3 | ปานกลาง
|  |  | 5. การแบ่งงวดงาน/งวดเงิน ไม่สอดคล้องเหมาะสม | 1 | 2 | 2 | ต่ำ
| 3 | การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 1. มีการเผยแพร่ร่างประกาศในวงจำกัด เผยแพร่ในระยะเวลาที่สั้นเกินไป ทำให้ผู้สนใจที่จะเข้าเสนอราคา ไม่มีเวลาเพียงพอในการเตรียมข้อเสนอ | 1 | 2 | 2 | ต่ำ
|  |  | 2. กรณีโครงการที่มีความซับซ้อนสูง จำเป็นต้องมีการตรวจสอบ คุณสมบัติเบื้องต้น มีการกำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติเบื้องต้นไม่ชัดเจน หรือมีการกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เกี่ยวกับการจัดชื้อจัดจ้าง | 1 | 4 | 4 | สูง
|  |  | 3. มีการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง หรือมีการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาผลการประกวดราคา | 1 | 3 | 3 | ปานกลาง
|  |  | 4. จัดซื้อจัดจ้างสูงกว่างบประมาณที่ได้รับเกินร้อยละ 10 | 1 | 1 | 1 | ต่ำ
ชื่อความเสี่ยง | ลำดับขั้นตอน | ขั้นตอนการดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | Risk Score (L x I) |  |  | ระดับความเสี่ยง
|  |  |  | Likelihood | Impact | Risk Score
| 4 | ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกหรือได้รับการเสนอราคา | - | - | - | - | -
| 5 | การขออนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง | 1. เจ้าหน้าที่ไม่เร่งรัดดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด | 1 | 1 | 1 | ต่ำ
| 6 | การอุทธรณ์ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง | 1. คณะกรรมการพิจารณาผล พิจารณาการอุทธรณ์ไม่เป็นธรรม | 1 | 2 | 2 | ต่ำ
| 7 | การจัดทำสัญญา | 1. เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเสนอสัญญาได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด | 1 | 2 | 2 | ต่ำ
| 8 | การบริหารสัญญา การกำกับ/การควบคุมงาน/การตรวจรับงาน | 1. คณะกรรมการขาดการกำกับติดตามแผนที่ชัดเจน | 1 | 2 | 2 | ต่ำ
|  |  | 2. คณะกรรมการตรวจรับอาจมีการเอื้อประโยชน์ / รับสินน้ำใจ | 1 | 3 | 3 | ปานกลาง
|  |  | 3. การตรวจรับไม่ตรงตามขอบเขตงาน/เนื้อหาสาระสำคัญ | 1 | 3 | 3 | ปานกลาง
|  |  | 4. งานที่ส่งมอบไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสเป็ค หรือไม่ครบถ้วน หรือล่าช้ากว่ากำหนดแต่มีการตรวจรับและอนุมัติให้จ่ายเงิน | 1 | 2 | 2 | ต่ำ
|  |  | 5. ขาดการตรวจสอบระหว่างดำเนินโครงการ หรือความถี่ในการตรวจงานน้อยเกินไป | 1 | 2 | 2 | ต่ำ
|  |  | 6. การตรวจรับงานล่าช้า | 1 | 1 | 1 | ต่ำ

## 3แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ศปท. กระทรวงสาธารณสุข |  | สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
การอนุมัติของผู้บริหาร | การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน |  | Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว | ดำเนินการแล้ว |  | https://www.hsri.or.th/risk_management
ขั้นตอน | ประเด็นความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ
1. การจัดทำขอบเขตงาน (TOR) และการกำหนดราคากลาง | กำหนดรายละเอียดขอบเขตงานที่ไม่ชัดเจนหรือเกินความจำเป็นหรือไม่ครอบคลุม | สูง | 1) จัดทำขอบเขตงานเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น มีการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน ลดการใช้ดุลยพินิจ | - กำหนดแนวทางในการจัดทำขอบเขตงานและราคากลาง ได้แก่ |  |  | หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
|  |  |  | 1.1 ประชุมกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนด User requirement และสืบราคาจากตลาด (บริษัท) ไม่น้อยกว่า 3 บริษัท เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลาง | - ต.ค.66 | -
|  |  |  | 1.2 กำหนดกรอบในการจัดทำขอบเขตงานจากผลการศึกษาการทบทวนกระบวนการทำงาน (Lean process) | - พ.ย.66 | -
|  |  |  | 1.3 ปรึกษาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคเพื่อให้คำแนะนำในการจัดทำขอบเขตงานและราคากลาง | - ธ.ค.66 | -
ขั้นตอน | ประเด็นความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ
2. การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 2. กรณีโครงการที่มีความซับซ้อนสูง จำเป็นต้องมีการตรวจสอบ คุณสมบัติเบื้องต้น มีการกำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติเบื้องต้นไม่ชัดเจน หรือมีการกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เกี่ยวกับการจัดชื้อจัดจ้าง | สูง | 1) มีการกำหนดแนวทางในการดำเนินงานในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามประกาศ สวรส. ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 | - เผยแพร่ประกาศฯ ในเว็บไซด์ สวรส. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานตามที่กำหนด โดยให้คณะกรรมการฯ ลงนาม ในแบบฟอร์มแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง ในการเปิดเผยข้อมูลขัดแย้งทางผลประโยชน์ทุกครั้ง | 1967-01-01 | - | หน่วยงานสนับสนุนทั่วไป/หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
|  |  |  | - กำหนดเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติด้านเทคนิคและบริการหลังการขาย ให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม หลีกเลี่ยงการใช้ดุลยพินิจ เช่นมีแผนการดำเนินงานที่ระบุวิธีการ ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละขั้นตอน ในรูป Gatt chat หรือรูปแบบอื่น ที่สามารถแสดงให้เห็นวิธีการดำเนินงานอย่างชัดเจน | 1967-02-01 | -
|  |  | 2) ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด | - จัดอบรมทบทวนให้ความรู้ผู้ปฏิบัติงาน เรื่องระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 | ไตรมาส 4/67 | 100000 | หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์/หน่วยงานสนับสนุนทั่วไป
1

## 4แบบประมาณการงบประมาณ
แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดชื้อจัดจ้าง
แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
| ศปท. กระทรวง | ชื่อหน่วยงาน | ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง | ชื่อโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ประเภทงบประมาณ | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | ระยะเวลาดำเนินการ | โครงการ IP | โครงการ CoST
| ศปท. กระทรวงสาธารณสุข | สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข | หน่วยงานสนับสนุนทั่วไป | โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP) | 6,000,000 บาท | เงินงบประมาณ | วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ม.ค. - ต.ค. 67
ที่ | รายการ |  | รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ) | ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown) | รวมงบประมาณ (บาท)
| โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP) |  |  |  | 6,000,000 บาท
1 | พัฒนาระบบบริการพนักงาน |  |  |  | -
2 | พัฒนาระบบบริหารงบประมาณ |  |  |  | -
3 | พัฒนาระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป |  |  |  | -
4 | พัฒนาระบบบัญชีเจ้าหนี้ |  |  |  | -
5 | พัฒนาระบบบัญชีลูกหนี้ |  |  |  | -
6 | พัฒนาระบบธนาคาร |  |  |  | -
7 | พัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้าง |  |  |  | -
8 | พัฒนาระบบบริหารวัสดุ |  |  |  | -
9 | พัฒนาระบบทรัพย์สิน |  |  |  | -
10 | พัฒนาระบบการอนุมัติ |  |  |  | -
11 | พัฒนาระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ |  |  |  | -
12 | พัฒนาระบบการรายงานสำหรับผู้บริหาร |  |  |  | -

## 5 รายงานผลการจัดการความเสี่ยง
แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP)
ศปท. กระทรวง | ชื่อหน่วยงาน | การอนุมัติของผู้บริหาร | การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน | Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงสาธารณสุข | สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข | ผ่านการอนุมัติแล้ว | https://www.hsri.or.th/risk_management
ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ
1. การจัดทำขอบเขตงาน (TOR) และการกำหนดราคากลาง การกำหนดรายละเอียดขอบเขตงานที่ไม่ชัดเจนหรือเกินความจำเป็นหรือไม่ครอบคลุม | สูง | 1) จัดทำขอบเขตงานเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น มีการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน ลดการใช้ดุลยพินิจ
ขั้นตอนการดำเนินงาน
- กำหนดแนวทางในการจัดทำขอบเขตงานและราคากลาง ได้แก่
|  | 1.1 ประชุมกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนด User requirement และสืบราคาจากตลาด (บริษัท) ไม่น้อยกว่า 3 บริษัท เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลาง (ต.ค.66) | - มีการประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนด User Requirement จัดทำขอบเขตงาน (TOR) กำหนดราคากลางจากการเปรียบเทียบราคาจากตลาด เพื่อเป็นเกณฑ์ในการกำหนดราคากลาง (ต.ค. 66)
|  | 1.2 กำหนดกรอบในการจัดทำขอบเขตงานจากผลการศึกษาการทบทวนกระบวนการทำงาน (Lean process) (พ.ย.66) | - นำผลการศึกษาการทบทวนกระบวนการทำงาน (Lean Process) เพื่อกำหนดกรอบในการจัดทำขอบเขตงาน (TOR) (ต.ค. - พ.ย. 66)
|  | 1.3 ปรึกษาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคเพื่อให้คำแนะนำในการจัดทำขอบเขตงานและราคากลาง (ธ.ค.66) | - มีการประชุมผู้เกี่ยวข้องที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค เพื่อจัดทำขอบเขตงาน และกำหนดราคากลาง และกำหนดหลักเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติด้านเทคนิคและบริการหลังการขาย ให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม (ธ.ค. 66)
2. การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กรณีโครงการที่มีความซับซ้อนสูง จำเป็นต้องมีการตรวจสอบ คุณสมบัติเบื้องต้น มีการกำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติเบื้องต้นไม่ชัดเจน หรือมีการกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เกี่ยวกับการจัดชื้อจัดจ้าง | สูง | 2) มีการกำหนดแนวทางในการดำเนินงานในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามประกาศ สวรส. ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ
ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  | 2.1 เผยแพร่ประกาศฯ ในเว็บไซด์ สวรส. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานตามที่กำหนด โดยให้คณะกรรมการฯ ลงนาม ในแบบฟอร์มแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง ในการเปิดเผยข้อมูลขัดแย้งทางผลประโยชน์ทุกครั้ง (ม.ค.67) | - ประกาศฯ ใน ระบบ EGP และเว็บไซด์ สวรส. โดยให้คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ลงนามในแบบฟอร์มแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง ในการเปิดเผยข้อมูลขัดแย้งทางผลประโยชน์ทุกครั้ง (ม.ค.67)
|  | 2.2 กำหนดเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติด้านเทคนิคและบริการหลังการขาย ให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม หลีกเลี่ยงการใช้ดุลยพินิจ เช่นมีแผนการดำเนินงานที่ระบุวิธีการ ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละขั้นตอน ในรูป Gatt chat หรือรูปแบบอื่น ที่สามารถแสดงให้เห็นวิธีการดำเนินงานอย่างชัดเจน (ก.พ.67) | - มีการกำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนข้อเสนอด้านคุณภาพ (เทคนิคและบริการหลังการขาย) ได้แก่ 1) วิธีการดำเนินงานและการบริหารจัดการ 2) บุคลากรและประสบการณ์ 3) ผลงานที่ผ่านมา 4) การรับประกันการใช้งาน 5) ค่าบำรุงรักษาและดูแลหลังสิ้นสุดการรับประกันการใช้งาน โดยกำหนดคะแนนเต็ม 100 คะแนน กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 80 (ม.ค.67)
|  | 3) ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด | - ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E-bidding โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ได้บริษัทผู้รับจ้าง และเริ่มดำเนินการตามสัญญาจ้าง ตั้งแต่ 5 เม.ย. 67 - 2 ต.ค. 67)
|  | 3.1 จัดอบรมทบทวนให้ความรู้ผู้ปฏิบัติงาน เรื่องระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ไตรมาส 4/67) | - เนื่องจากได้มีการอบรมหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง" ให้ผู้ปฏิบัติงาน และผู้เกี่ยวข้องเมื่อเดือน ส.ค.66 จึงปรับแผนการอบรมไปดำเนินการในปีงบประมาณ 2568